Рассмотрен и принят

на заседании МО учителей

начальных классов

от «__»_____2012г.

Руководитель  МО_____Гараева А.Р.

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОБУ СОШ № 3

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Круглый стол «Основная образовательная программа. Структура. Содержание». | март | Ахмадуллина Р.Н. |
|  | Семинар «Составление программ отдельных предметов и курсов»(структура, содержание). - Защита программ по предметам (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика). - Защита программ по предметам (ИЗО, художественный труд, физ-ра, музыка) | март май май | Ахмадуллина Р.Н. Рабочая группа Ахмадиева Ф.З., Гильфанова Г.А.., Шаймарданова Г.В., Аюпова М.З.. Гараева А.Р., Гараев Р.З.., Муслимова Г.А.. . |
|  | Разработка программы отдельных учебных предметов. | Апрель- май | Творческая группа |
|  | Семинар «Как проектировать универсальные учебные действия» | апрель | Ахмадуллина Р.Н. |
|  | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. | Апрель-май | Творческая группа |
|  | Знакомство с УМК «Школа 2100». | Январь | Гараева А.Р. |
|  | Семинар «Структура отдельных рабочих программ, курсов» | Февраль | Аюпова М.З. |
|  | Круглый стол «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования и система их оценивания» | апрель | Ахмадуллина Р.Н. |
|  | Разработка и утверждение рабочих программы учебных предметов. | март - август | Творческая группа |
|  | Разработка программы «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования и система их оценивания» | апрель | Творческая группа |
|  | «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы» | Апрель | Ахмадуллина Р.Н. |
|  | Педагогический совет «Анализ работы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Май | Творческая группа |
|  | Проведение родительского лектория по теме «Знакомство со стандартами нового поколения» | март-сентябрь | Аюпова М.З. Ахмадиева Ф.З. |
|  | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Апрель | Творческая группа |
|  | «Виды деятельности младших школьников и их описание» | Апрель | .Ахмадиева Ф.З.,Аюпова М.З. |
|  | Формирование портфолио на каждого учащегося 1-го класса | в течение года | Учителя начальных классов |
|  | Информирование родительской общественности на сайте школы о введении и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | в течение года | Творческая группа |